## Hoja 1
Inicio De Entrega | 2024-08-20
2024-11-09
[6 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMA |  | NA 4 |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | 8 | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
PP | 1-Planificación |  | 2024-08-20 | 2024-09-08 | 16.6% | SEMANA 2 V: 20; SEMANA 6 L: 8
PP01 | Definición de los objetivos | Sharon Vega Lopez | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 4.2 | SEMANA 3 M: 22
PP02 | Justificación | Kristin Zúñiga Silva | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 8.5 | SEMA L: 27
PP03 | Definición del alcance | Sharon Vega Lopez | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 12.75 | SEMANA 5 M: 3
PP4 | Planificacación del proyecto | Kristin Zúñiga Silva | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 17% | SEMANA 6 L: 8
PP1 | 2-Análisis |  | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 34% | SEMANA 7 M: 15; SEMANA 11 M: 15
PP1_02 | Definición de entidades y atributos | Juan Jose Corrella | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 4.8 | SEMANA 7 M: 15; SEMANA 7 J: 17
PP1_03 | Creación del modelo entidad-relación (ER) | Todos los miembros | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 9.6 | SEMANA X: 24
PP1_04 | Creación del modelo Relacional | Juan Jose Corrella | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 14.4 | 8 V: 26
PP1_05 | Realizar la Normalización | Leonardo, Sharon | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 19.2 | SEMANA 9 L: 30
PP1_06 | Desarrollar el diagrama de casos de uso y casos de uso del sistema. | Karla Angulo Castro | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 24 | SEMANA 10 L: 8
PP_07 | Definición de los requerimientos del proyecto | Kristin Zúñiga Silva | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 28.8 | SEMANA 10 V: 12
PP1_08 | Identificación de procedimientos, triggers, entre otros. | Jose Leonardo Zuñiga | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 34% | SEMANA 11 M: 15
PP2 | 3-Diseño del proyecto |  | 2024-10-17 | 2024-10-20 | 51% | SEMANA 11 V: 17; SEMANA 12 X: 20
PP2_01 | Selección de tecnologías. | Karla Angulo Castro | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 17% | SEMANA 12 L: 18
PP2_02 | Diseño de la arquitectura del sistema. | Sharon Vega Lopez | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 34% | SEMANA 12 M: 19
PP2_03 | Diseño de la base de datos. | Jose Leonardo | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 51% | SEMANA 12 X: 20
PP3 | 4-Construcción |  | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 68% | SEMANA 12 V: 27
PP3_01 | Desarrollo de la aplicación. | Karla Angulo Castro | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 17% | SEMANA 12 X: 22
PP3_02 | Desarrollo de la base de datos. | Todos los miembros | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 34% | SEMANA 12 J: 23
PP3_03 | Integración de componentes. | Juan Jose Corrella | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 51% | SEMANA 12 J: 24
PP3_04 | Desarrollo de la Data Warehouse. | Kristin, Juan Jose | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 68% | SEMANA 12 V: 27
PP4 | 5-Pruebas |  | 2024-10-27 | 2024-11-05 | 85% | SEMANA 13 J: 5
PP4_01 | Pruebas Unitarias. | Karla Angulo Castro | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 28.3% | SEMANA 13 L: 2
PP4_02 | Pruebas de integración. | Karla Angulo Castro | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 56.6% | SEMANA 13 X: 4
PP4_03 | Evaluación del Sistema. | Karla Angulo Castro | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 85% | SEMANA 13 J: 5
PP5 | 6-Documentación |  |  |  | 100% | SEMANA 13 V: 8
PP5_01 | Documentar todo el proyecto. | Sharon Vega Lopez | 2024-08-20 | 2024-11-08 | 100%